## General Plan
Workpackages and Milestones |  |  | Task Leader | Duration (months) | Start | End | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun
T1 - Planning |  |  |  | 0.46667 | Start: 2023-09-22; End: 2023-10-06
| Objectives definition |  |  | 0.33333 | Start: 2023-09-24; End: 2023-10-04; Set: X; Out: X
| Workplan |  |  | 0.2 | Start: 2023-09-28; End: 2023-10-04; Set: X; Out: X
| Prepare ppt + presentation |  |  | 0.2 | Start: 2023-09-28; End: 2023-10-04; Set: X; Out: X
| Research related work |  |  | 0.3 | Start: 2023-09-25; End: 2023-10-04; Set: X; Out: X
| Site / report |  |  | 0.13333 | Start: 2023-09-30; End: 2023-10-04; Set: X; Out: X
T2 - Target scenarios and requirements |  |  |  | 0.4 | Start: 2023-10-20; End: 2023-11-01
| Create personas |  |  | 0.1 | Start: 2023-10-21; End: 2023-10-24; Out: X
| Create scenarios |  |  | 0.066667 | Start: 2023-10-25; End: 2023-10-27; Out: X
| Deduct requirements |  |  | 0.13333 | Start: 2023-10-27; End: 2023-10-31; Out: X
T3 - Architecture and technical specification |  |  |  | 0.93333 | Start: 2023-11-01; End: 2023-11-29
| Initial architecture |  |  | 0.2 | Start: 2023-11-01; End: 2023-11-07; Nov: X
| Final architecture |  |  | 0.16667 | Start: 2023-11-08; End: 2023-11-13; Nov: X
| Initial version |  |  | 0.66667 | Start: 2023-11-01; End: 2023-11-21; Nov: X
| Revised version |  |  | 0.23333 | Start: 2023-11-22; End: 2023-11-29; Nov: X
| Prepare ppt + presentation |  |  | 0.46667 | Start: 2023-11-08; End: 2023-11-22; Nov: X
T4 - Prototyping of a basic assistant |  |  |  | 0 | bar: Start to End
0
T5 - Evolution of system and modules |  |  |  | 0 | bar: Start to End
0
T6 - Demonstrators |  |  |  | 0 | bar: Start to End
0
T7 - Technical Report & project presentations |  |  |  | 0 | bar: Start to End
0
T8 - Management & coordination |  |  | SC | 0 | bar: Start to End
0
PI - Milestones | bar: Start to Jan
| M1: lifecycle objectives, related work and work plan |  |  |  | End: 2023-10-06; Out: X
| M2: requirements & architecture |  |  |  | End: 2023-11-24; Nov: X
| M3: prototype |  |  |  | End: 2024-03-20; Mar: X
Staff | bar: Start to Jan
| FG | Francisco Gonçalves
| GS | Guilherme Santos
| HR | Hugo Rodrigues
| JG | João Gaspar
| RD | Ricardo Dias
| SC | Sérgio Correia

## Work Items
WP | Work item | Responsavel | Deadline | Deliverable | %completed | Observações
T1 | Apresentação | Todos | 2023-10-05 | ppt | 100
T1 | Rever e refinar os objectivos | HR, FG | 2023-10-05 | ppt, site | 100
T1 | Plano de Trabalho | JG | 2023-10-05 | ppt | 100
T1 | State-of-Art | RD | 2023-10-05 | ppt, site | 100
T1 | Tecnologias | GS | 2023-10-05 | ppt | 100
T1 | 1ª Versão do Website | SC | 2023-10-13 | site | 100
T2 | 1ª Versão do Personas | HR, RD | 2023-11-13 | docx | 100
T2 | 1ª Versão dos Cenários | JG | 2023-11-13 | docx | 100
T2 | Versão Final do Personas | HR, RD | 2023-11-20 | pdf | 100
T2 | Versão Final dos Cenários | JG | 2023-11-20 | pdf | 100
T2 | Requisitos | GS | 2023-11-20 | pdf | 100
T3 | 1ª Versão da Arquitetura | SC, FG | 2023-11-20 | img | 100
T3 | 1ª Versão do Relatório (Introdução) | JG, RD | 2023-11-20 | pdf | 100
T3 | 1ª Versão do Relatório (Related Work) | Todos | 2023-11-20 | pdf | 100
T3 | 1ª Versão do Relatório (Requisitos) | GS | 2023-11-20 | pdf | 100
T3 | 1ª Versão do Relatório (Arquitetura) | SC, FG | 2023-11-20 | pdf | 100
T3 | Apresentação | Todos | 2023-11-23 | ppt | 100
T4 | Setup e protocolo de aquisição de dados |  |  |  | 0
T4 | Criar o esqueleto do módulo do Data Acquisition |  |  |  | 0
T4 | Criar o esqueleto do módulo do Filtering |  |  |  | 0
T4 | Criar o esqueleto do módulo do Feature Extraction |  |  |  | 0
T4 | Criar o esqueleto do módulo do Compare |  |  |  | 0
T4 | Decidir a comunicação entre módulos | Todos |  |  | 0
S3 | Gestão de agenda | MD | 2023-03-23 |  | 100
S3 | Interface gráfica | LM | 2023-03-23 |  | 100
S4 | Ler Capitulo Jurasfky | Todos | 2023-03-29 |  | 100
S4 | Lista de frases, para a gestão do sistema da agenda | Todos | 2023-03-29 |  | 100
S4 | Exemplo no playground- adicionar frases, intents, respostas, slots | Todos | 2023-03-29 |  | 100
S4 | Ver https://learning.rasa.com/conversational-ai-with-rasa/ | Todos | 2023-03-29 |  | 100
S5 | Desenvolver frases para Iluminação | CS,LM | 2023-03-31 |  | 100
S5 | Desenvolver frases para metereologia | DS,PC | 2023-03-31 |  | 100
S5 | Desenvolver frases para telefone | DS,PC | 2023-03-31 |  | 100
S5 | Aprender a mexer com Google Calendar API | BL,MD | 2023-04-04 |  | 100
S5 | Integrar frases Agenda no Rasa | Todos | 2023-04-03 |  | 100
S5 | Interligar Rasa com Google Calendar API | BL,MD | 2023-04-10 |  | 100
S6 | Terminar módulo de agenda (Versão inicial finalizada) | BL, CS,PC | 2023-04-27 |  | 90
S6 | Desenvolver modulo de voz (reconhecimento e síntese) | DS,MD,LM | 2023-04-27 |  | 100
S6 | Criar módulo para a agenda em vez de estar no actions.py | CS | 2023-04-23 |  | 100
S6 | Desenvolver modulo Meteorologia | DS,CS | 2023-05-07 |  | 100
S6 | Preparar/melhorar apresentação para check up | Todos | 2023-05-07 |  | 100
S7 | Módulo da iluminação | BL,PC | 2023-05-15 |  | 100
S7 | Módulo do telefone | BL,PC | 2023-05-15 |  | 100
S7 | Interface gráfica (versão inicial) | MD, LM | 2023-05-15 |  | 100
S7 | Terminar Meteorologia | CS, DS | 2023-05-12 |  | 100
S7 | Melhoramento síntese voz | DS | 2023-05-14 |  | 100
S8 | Módulo das receitas | CS, DS | 2023-05-22 |  | 100
S8 | Módulo do Nutri-Score | CS, DS | 2023-05-22 |  | 80
S8 | Melhorar e tornar o assistente mais coeso e menos propício a erros | BL,PC | 2023-05-22 |  | 100
S8 | Continuar interface gráfica | MD, LM | 2023-05-22 |  | 100
S9 | Relatório | Todos | 2023-05-23 |  | 90
S9 | Gravação do vídeo | BL, PC, MD, LM, DS | 2023-05-26 |  | 100
S9 | Atualizar site | BL | 2023-05-30 |  | 80
S9 | Demo + Poster | CS, BL, PC | 2023-05-30 |  | 100
S10 | Completar o que não está a 100%
S10 | Apresentação Final |  | 2023-06-05 |  | 0